TASKFORGE

RAG 优化执行计划书

简化回退版：保留原链路，新方案效果不好时可恢复

版本：v1.0

日期：2026-08-26

预计周期：2–3 周，约 10–15 人日

# 执行摘要

原则 不删除、不重写原 Parent–Child 链路。新方案作为一个可选切块/检索配置实现；正式重建前保存旧知识库 Chunk/索引快照。若效果不理想，切回原配置并恢复旧快照即可。

本计划不采用双写、影子流量或复杂的在线代际路由。优化方案先在离线测试索引上验证，通过后再替换正式索引；原代码路径和旧索引备份始终保留。

# 1. 目标与范围

- 实现结构感知的混合切块：段落、标题、列表、表格和结构失败区域采用不同策略。

- 继续使用 Child 精确召回，Parent 只补充必要上下文，引用仍定位到 Child。

- 用同一问题集比较固定 2000 字符、原 Parent–Child 和优化方案。

- 确保效果不好时可以恢复原代码配置和原索引数据。

## 1.1 不做的事情

- 不替换 MinerU、Embedding、Reranker、权限或引用框架。

- 不训练新模型，不让 LLM 对每个区域自由决定切块。

- 不在评测完成前声明指标已经提升。

- 不为回退引入双写和复杂灰度系统。

# 2. 原链路如何保留

| 项目 | 保留方式 |
| --- | --- |
| 原切块代码 | 保留现有 build_parent_child_units() 与 flat 模式，不修改其默认行为。 |
| 原检索代码 | 保留现有 Child 召回、重排和 paper_read 路径；新逻辑通过开关启用。 |
| 旧索引数据 | 全量重建前导出旧 KnowledgeChunk 或保存 context.sqlite3 的一致性备份。 |
| 回退方式 | 关闭优化开关；恢复旧 Chunk/索引备份；清理检索缓存；运行冒烟问题。 |

最低必要条件 只保留旧代码还不够。切块算法变化后正式索引中的 Chunk 已经不同，因此必须同时保留旧索引快照，或者接受回退时重新按旧算法全量建库。推荐保留快照。

## 2.1 配置建议

# 默认/回退模式 TASKFORGE_PDF_CHUNKING_MODE=parent_child TASKFORGE_RAG_CONTEXT_MODE=legacy # 优化模式 TASKFORGE_PDF_CHUNKING_MODE=structure_aware TASKFORGE_RAG_CONTEXT_MODE=bounded_parent

其中 structure_aware 和 bounded_parent 是计划新增值。应用仍只使用一个活动模式；切换配置后，检索必须对应使用该模式生成的索引。

# 3. 预计 RAG 链路

## 3.1 建库链路

PDF -> Native/MinerU 解析 -> DocumentBlock[] -> Structure Profiler 识别区域类型 -> Chunk Policy Resolver 选择策略 -> 生成 Parent、Child、retrieval_text 和引用元数据 -> Parent 写入上下文存储；Child 建立 BM25/Dense 检索数据 -> 索引完成后标记可用

## 3.2 查询链路

- 按租户、ACL、知识库和文档版本过滤可见 Child。

- 对 Child retrieval_text 执行 BM25 和 Dense 召回，RRF 合并为 Candidate@50。

- Cross-Encoder 进行 Child 第一阶段重排。

- 对 Top 20 构造标题、章节、当前 Child 和相邻 Child 组成的局部 Parent 窗口。

- 按照 0.55 Child + 0.35 Parent 窗口 + 0.10 召回分进行二次排序。

- 进行同 Parent 多样性调整，返回 Top 8 Child。

- 回答时按需提供相邻上下文；引用和校验仍使用原 Child。

## 3.3 切块策略

| 区域 | 策略 |
| --- | --- |
| 标题清晰章节 | 按标题形成 Parent；Child 按完整段落和 Token 上限切分。 |
| 普通段落 | 短段合并；长段按句子/语义边界拆分。 |
| 列表 | 尽量保持完整；超长时按列表项分组并保留引导语。 |
| 表格 | 独立 Child，绑定标题、表头、caption；超长表格拆行时重复表头。 |
| 结构识别失败 | 回退固定 2000 字符，parent_id=self，避免生成错误 Parent。 |

# 4. 执行步骤与工期

| 阶段 | 工作内容 | 产出 | 估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 备份与基线 | 冻结当前配置和问题集；导出旧 Chunk/索引；补一个恢复脚本。 | 可恢复的旧索引快照 | 1–2 人日 |
| P1 混合切块 | 实现 Profiler、Policy Resolver、structure_aware 模式及测试。 | 新切块器 | 4–6 人日 |
| P2 检索上下文 | 接入 retrieval_text、Top 20 Parent 窗口和按需扩展开关。 | 优化检索链路 | 2–3 人日 |
| P3 离线评测 | 新建测试索引；对比 Flat 2000、原 Parent–Child、优化方案。 | 锁定评测报告 | 2–3 人日 |
| P4 上线与演练 | 通过后全量重建正式索引；验证回退步骤。 | 上线记录和回退记录 | 1 人日 |

总体预计 10–15 人日。若 MinerU 解析结果、表格结构或评测数据还需要额外清洗，应单独增加 2–5 人日，不改变回退方案。

## 4.1 主要代码改造点

- pdf_parsing/structure_profiler.py：新增区域识别。

- pdf_parsing/chunk_policy.py：新增区域到切块策略的映射。

- pdf_parsing/hierarchy.py：新增 build_structure_aware_units()，原 build_parent_child_units() 保持不变。

- literature/ingestion.py：根据 pdf_chunking_mode 选择旧切块器或新切块器。

- research_retrieval.py：根据 context_mode 选择旧上下文行为或 bounded Parent 窗口。

- config.py：增加 structure_aware、bounded_parent 及参数校验。

- scripts/：增加旧索引导出/恢复脚本和三组对照评测参数。

# 5. 评测与上线判断

## 5.1 对照方案

A. Flat 2000 字符 B. 原 Parent–Child（保留链路） C. structure_aware 优化方案 固定：PDF、问题集、解析版本、Candidate@50、Top@8、Embedding、Reranker

## 5.2 观察指标

- Gold-to-Child 对齐覆盖率；Recall@1/5/10/50；MRR；NDCG@8。

- Agent-visible Recall@8、上下文精确度、Child 引用定位和引用校验正确率。

- 候选召回失败、重排失败、上下文展示丢失的分阶段归因。

- 检索 p50/p95、Top 20 Parent 二次重排耗时和索引大小。

## 5.3 上线标准

| 结论 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 优化方案明显优于原 Parent–Child，且不弱于 Flat 2000 | 切换到 structure_aware，并保留旧索引快照。 |
| 部分指标提升，但核心 Recall@5/10 或回答质量下降 | 不切换；调整参数后重新评测。 |
| 整体没有收益或延迟明显增加 | 继续使用原 Parent–Child 或 Flat 2000，停止优化方案上线。 |
| 上线后真实问题表现变差 | 执行回退流程，恢复原配置和旧索引。 |

# 6. 回退步骤

目标 回退只恢复原链路，不删除优化代码和测试索引，便于后续定位问题。

- 停止新的 PDF 入库任务，避免回退过程中继续写入新 Chunk。

- 将 pdf_chunking_mode 改回 parent_child，将 context_mode 改回 legacy。

- 恢复上线前保存的旧 KnowledgeChunk/索引快照；如果没有快照，则用原算法执行全量重建。

- 清理 BM25/Dense 与 Parent 上下文缓存并重启检索服务。

- 运行固定冒烟问题，检查 Top 8、paper_read 和 citation verify 是否恢复。

- 恢复入库任务，记录回退原因和后续处理项。

注意 切回配置但不恢复旧索引，并不能真正回到原效果；配置和索引必须成对恢复。

# 7. 完成标准

- 原 Parent–Child 与 Flat 代码路径仍可运行，现有测试不回归。

- 优化方案可以通过配置启用和关闭。

- 旧索引快照能够成功恢复，并已至少演练一次。

- 三组对照使用相同输入与检索预算，报告能够复现。

- 引用仍定位到 Child，Parent 只提供有上限的上下文。

- 未达到上线标准时保持原链路，不进行正式切换。